## Planificador de proyectos
Social Network
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 6 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Tormenta de ideas | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Elección de propuesta | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Definición alcance y objetivos | 2 | 2 | 2 | 1 | 90%
Planeación | 3 | 1 | 3 | 3 | 85%
Entrevistas | 4 | 5 | 4 | 3 | 50%
Encuestas | 4 | 3 | 4 | 6 | 50%
Arquitectura de la Información | 4 | 3 | 3 | 3 | 45%
Sketch/Mapa de sitio | 3 | 4 | 3 | 3 | 60%
Maquetación | 5 | 6 | 5 | 3 | 20%
Funcionalidad | 5 | 10 | 6 | 5 | 20%
Pruebas | 13 | 2 | 12 | 1 | 0%
Presentación | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Closing | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80%